天 钢 中 厚 板 工 程

1号电气室地下室底板、墙混凝土结构

施 工 方 案

编制人：                 日期：

总工程师：               日期：

项目经理：               日期：

×××工程一公司专业项目部

2005年5月31日

编号:

施工方案会签单

编号：

| 工程名称 | 1号电气室地下室底板、墙混凝土结构 |
| --- | --- |
| 方案内容 | 工程概况及结构特点、编制依据、施工布置、施工准备、主要施工内容及施工方法、质量控制及保证措施、雨季施工保证措施、安全文明施工与环境保护措施 |
| 评审结果 |  |
| 项目经理批准 |  |
| 相关部门会签 |  |

审   批   栏

天钢轧钢指挥部： 我公司承担的天钢3500mm中厚板工程，主电机室及1＃电气室方案已经有关工程技术人员审核，请贵方予以审定。

- 工程概况

本工程为天钢东移厂区中厚板工程中1#电气室及电机室的-列1米以南，线至线-3.5米，即1号电气室部分，根据到图情况，本次方案为地下室钢筋混凝土底板及墙体部份，其以上结构待图纸到后再补充。

底板标高为▽-6.500，集水井处标高为▽-7.500，板厚为900，墙厚600。 采用C30防水混凝土,抗渗等级S6,垫层采用C10级混凝土.

地下室底板底部钢筋保护层为100mm。顶部、侧壁钢筋保护层为40mm。混凝土量约为2100m3，钢筋约350t。

地下室墙壁施工到▽-2.000。

- 编制依据

  - 设计图纸

| 名 称 | 图 号 |
| --- | --- |
| 1＃电气室及主电机室地下室平面图之一 | 38.392J6 – 4 |
| 1＃电气室及主电机室地下室平面图之二 | 38.392J6 – 5 |
| 1＃电气室及主电机室地下室剖面图 | 38.392J6 – 6 |

  - 工验收规范、标准

| 名 称 | 标准号 |
| --- | --- |
| 《建筑施工质量验收统一标准》 | GB50300 – 2001 |
| 《地下防水工程质量验收规范》 | GB50208 – 2002 |
| 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB50204 – 2002 |

三、施工安排：

1、施工组织机构：

项目经理

副经理

技                           施                       经

术                           工                       营

负                           负                       预

责                           责                       算

人                           人

技        施           档   钢    机    木    混   材   设

术        工           案   筋    电    工    凝   料   备

质        安           资   工    负    工    土

量        全           料   长    责    长    工

人          长

2、施工程序：清理基层    垫层   底板施工   墙壁施工

交接验收。

3、施工顺序：

清理基层    放线     复查     支模    检查

加工钢筋    运输     布筋绑扎    接头焊接    检查

浇灌底板混凝土    拆模、养生

围墙钢筋加工    绑扎      支模    检查    浇灌混凝土   拆模、养生

- 施工分段及进度安排：

根据现场实际情况，施工场地非常狭窄，采用分段施工方法，先施工11线以东部分底板及墙壁，钢筋对焊场地放在西边，以节省部分转运时间，待东边底板施工完毕后将对焊设备挪到东边，制作11线以西底板钢筋。分段间底板及墙壁施工缝加设钢板止水带及钢丝网。西段底板施工可以与东段墙壁施工穿插进行，能节约部分工期时间。总体进度控制在一个月内完成（进度计划详见附图）。

5、劳动组织： 木工           65           人

钢筋工         35           人

混凝土工       10           人

电工            2           人

焊工            5           人

普工           30           人

其他           10           人

6、施工机（仪）器

名  称       数量

钢筋调直机      2 台

钢筋切断机      2 台

钢筋对焊机      1 台

交流电焊机      4 台

钢筋弯曲机      1 台

电锯刨床        2 台

混凝土泵车           2 台

振动器           8 套

全站仪           1 套

水准仪           2 套

拖拉机（20马力） 1 台

板（架）车       1 台

套丝机		         2 台

四、施工准备

1、技术准备：

组织有关技术人员，预算员、测量员审查并熟悉图纸，明确结构特点和细部作法，做好各项技术资料和相关图集，规范的准备工作，并与建设单位，设计单位作好图纸会审，做好施工前期的一次性洽商，在审图和熟悉图纸的基础上列出需要解决的问题，组织技术交底和图纸会审。

2、生产准备：材料员向甲方申报钢材、领料，按规格堆放标示。

3、钢筋加工场按施工平面图放置机具，堆放钢材、预埋

件。

4、勘察现场,接通施工用电源、用水,设置现场照明,确定运

材通道。

五、主要施工方法：

1、钢筋工程:按03G101-1、04G101-3施工规范，按图纸做好钢筋用料表,计算钢筋用量,由专人指挥配料、成型,按规格分类堆料和绑扎,以免混乱。

钢筋接头采用对焊为主，部份用绑条焊及帮扎搭接,并保证焊缝、搭接长度.箍筋按图成型.绑扎箍筋时铁丝扣要相互成八字型,保证箍筋的间距,加密的部位、高度。

底板下层钢筋用100×100×100预制块支垫，上层钢筋用角钢支架托垫，每排支架间距为1.5m。为保证墙体钢筋垂直，外侧应加双排脚手架支护。钢筋托架图如下:

2、模板工程：

采用15*1220*2440黑色光面大模板支设,用木枋备楞,脚手管支设加固的方法，木枋备楞间距@250。木模板截割时要棱角平直、保证接缝紧密,接缝用胶纸粘贴,以防板缝漏浆影响混凝土外观。

底板外模考虑两道对拉螺栓间距＠600加固，搭接焊在对应底板钢筋上，内侧300高模板用40*4角钢焊托架,立柱间距@1500焊接在底板钢筋上,800高,上接横向角钢400长,斜撑500长。墙面预埋铁件采用M80*6螺栓与模板紧固，以保证铁件平直不凹变形进混凝土内。底板、墙模板支模图:

对拉螺杆中间焊止水环，两侧契形块内侧焊10钢筋头，并保持两契形块外侧的距离为600。 如下图示:

模板支设前必须涂隔离剂,墙模板的下脚必须留有清理孔,

以便清理垃圾。

模板支设前必须把己经施工的预留筋清理干净,结合部位的混凝土进行凿毛,剔除浮浆、松散物，扫净灰尘,经检查后方可合模。

模板工程检查的重点为控制高度、垂直度、平整度，预埋件、预留孔数量、位置等。

模板拆除：拆除时以混凝土强度能保证其表面及棱角部不损坏为宜。

拆模时不要用力过猛，拆下的材料要及时运走，随时清理干净，涂刷隔离剂,分堆堆放整齐,以便再用。

3、混凝土工程：

(1)底板从线至以西2米；以西2米至以西3.5米分二段浇灌，止水板、密眼钢板网设在以西2米至以西3.5米处，以便后续施工。振捣要密实,确保抗渗要求。

(2)采用商品混凝土,浇灌前搅拌站必须提供水泥、砂、石及外加剂实验报告，必须有予拌混凝土合格证书，经检查证件齐全后方可使用。底板混凝土与相接的300高下部墙体一次浇灌。并在墙体300高处埋止水板。

混凝土罐车运混凝土到现场，出罐混凝土应保持良好的和易性，坍落度应符合配合比要求，若发现离析，应进行二次搅拌后使用。

（3）养生：满铺麻袋片覆盖、洒水、保温养生。

4、脚手架支设：

墙体的内外模板要用双排脚手架支撑，扣件连接,搭设时每6跨设1根抛杆，纵向水平接长采用搭接，搭接长度不小于1m，横向水平杆间距不应大于立杆纵距的1／2。

墙体钢筋未合模前要用支撑模板的脚手架支撑，以保证钢筋的稳定、垂直。

六、质量控制及保证措施：

1、质量控制措施：

  - 建立质量保证体系

  - 建立自检、互检、交接检的三检制度,对钢筋绑扎、支模的尺寸、质量进行检查。

  - 钢材进场后必须取样送检，合格后方可使用，按规格及型号进行堆码、标示。

  - 混土浇灌时必须按班取样成型,随件养生送检，并索取报告。

  - 钢筋进场时，要用枕木支垫，以防粘附泥土。

2、保证措施：

（1）建立质量保证体系，责任到人，管理到位，进行质量意识教育，做到心想质量、干活保证质量。

（2）施工资料，及时将试验报告反馈，以便随时了解质量情况，采取必要的措施，保证施工的正常进行。

（3）写、收集资料时，一定要书写清楚，手续齐全。

七、雨季施工的保证措施：

1、随时掌握气象情况，以便及早安排防雨措施。

2、现场要准备好防雨布，以备正在浇灌的混凝土遇雨时进行覆盖。

3、施工区四周要设排水沟，以利排水，并用水泵将积水抽出。

4、模板的隔离剂如被雨水冲刷，要及时补刷隔离剂。

5、钢管支架垫脚板要支垫牢固，防止下雨时下沉松动。

6、底板南侧围护桩间隙遇雨时，泥水流入，因此,在底板开始施工前,用红砖砌300高240厚挡水沟墙挡水，并设3处240厚砖砌直径1米、深1米集水井，便于抽水。6线处底板集水井施工在外侧增设一个降水井比其低500，以利于排除井内滞留水。如下图示：

八、安全文明施工

1、安全措施管理

- 安全帽每人一顶,必须佩带。

- 高空作业要系安全带。

- 安全人员要在现场随时检查,发现有违安全的地方要及时纠正。

  - 气温高时，最好措开高温时段作业，以防中署。

  - 混凝土操作人员要站在稳固的平台上作业，避免采空。

  - 必须保证使用的机具、电器、电线的安全，严禁漏电作业，严格执行一机、一闸、一漏保的措施。

  - 配电箱必须安装合格的漏电保护器，随时关好箱门。

2、文明施工管理

- 必须统一着装、配戴有二十冶标识的安全帽，否则不准入场。

- 进场的材料、机具，必须堆放整齐，要按规格插牌标示。

- 小型机具进入现场要按要求布置，搭设防雨盖要统一标准(用彩板)。

- 配电箱的配线要规范整齐，定期清扫，保持清洁。

- 模板、脚手架、扣件、木材要堆放整齐有序。

- 现场施工产生的固体废弃物，应及时与甲方联系回收处理。

- 施工区的生活垃圾要定点投放，定时清理。

- 缆禁止乱拉乱接临时施工用电的电。

- 现场的运输车辆严禁装载过多，有条件的要进行覆盖，严禁随地洒落。

3、环境保护

为了保护和改善生活环境，防止由建筑施工造成的作业污染和扰民，保障建筑工地附近的居民和施工人员的身体健康，必须做好施工现场的环境保护工作。

①、防止大气污染

（1）由高处清理垃圾严禁凌空抛撒造成扬尘。施工垃圾要及时清运，清运时，适量撒水减少扬尘。

（2）施工现场要在施工前做好施工道路的规划和设置，施工现场道路必须进行硬化处理。可利用设计中永久性的施工道路，也可采用临时施工道路，基层要夯实，路面铺垫细石，并随时撒水，减少道路扬尘。

（3）散水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排库内存放，如露天存放应采取防潮地坪严密遮盖，运输和装卸时防止遗撒飞扬，以减少扬尘。

（4）现场施工车辆尾气排放要符合标准，严禁不合格车辆进场。

（5）现场及生活区内严禁烧煤等空气污染严重的材料。

②、防止水污染

（1）搅拌站必须在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放的污水要排入沉淀池内，经二次沉淀后方可排入污水管线或回收用于洒水降尘。未经处理的泥浆水、污水严禁直接排入排水设施和河流。

（2）施工现场临时食堂要设置简易有效的隔油池。产生的污水要经过隔油池。平时加强管理，定期掏油，防止污染。

（3）施工现场要设置专用的油漆油料库，油库内严禁放置其他物资，库房地面和墙面要做防渗漏的特殊处理，存储、使用和管理要专人负责，防止油料的跑、冒、滴、漏，污染水体。

③、防止噪声污染

（1）防止施工噪声污染

（2）电锯使用时，出料口应设三角形开口器减少木料夹锯片发出的噪声，或设专屋。

（3）对施工人员进场进行文明施工教育，施工中或生活中不准大声喧哗，特别是晚上10点以后，早6点以前不准发生人为的噪声。

④、防止固体污染

（1）垃圾清运不得装车过满，防止垃圾遗撒。

（2）施工现场及钢筋厂的钢筋头、钢筋碎沫、锯末等固体废物要集中堆放，及时清理。