技术标

目   录

- 投标函

- 清单报价表

- 法人资格证明、授权委托书

3.1 法定代表人资格证明书

3.2 授权委托书

4、预算书

5、主要材料汇总表

- 计划投入的主要施工机械及检测设备

- 项目经理及主要施工管理人员

7.1 项目管理班子主要人员表

7.2 项目经理简介

7.3 项目经理资质及荣誉证书

7.4 项目工程师简介

7.5 其他项目管理人员资质

8、企业简介、资质及荣誉

8.1企业简介

8.2企业资质

8.3企业荣誉

1、工程投标书

致：中国××集团公司

（一）根据已收到的中国××集团仿真科研楼深基坑支护工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》等有关法律、法规的规定，我单位经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币（大写）伍拾玖万捌仟元整（￥：598000.00元）的投标报价，并按招标文件的要求承包本次招标范围的全部工程。

（二）一旦我方中标，我方保证在接到开工令后立即开始施工，并在 22个日历天内完成和交付全部工程。

（三）我方保证本工程质量达到合格 。

（四）你方的招标文件、中标通知书和本投标文件构成约束我们双方的合同。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2、报价汇总表

工程名称：中国××集团仿真科研楼深基坑工程

基坑面积：  2100   m2  深度：  约4.8m-7.1m

| 项目 | 支护部分 | 土方部分 | 设计费 | 总价 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单价 |  | 15元/m3 |  |  |
| 工程量 | 1200m2 | 1.4万m3 |  |  |
| 分项报价 （万元） | 37.0 | 21.0 | 1.80 | 59.80 |

注：工程量依据我公司的设计文件。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

3、投标文件综合说明及承诺

一、综合说明

1.本投标文件的组成及内容严格遵守本工程招标文件对标书的要求。

2.投标报价已包含本次招标范围内所有施工内容。

二、投标承诺

1. 若我公司中标，保证本工程的工程质量合格，若不能达到此目标，我公司愿承担合同总价5%的罚款。

2. 若我公司中标，承诺 22 个日历天竣工并移交全部工程，若不能达到此目标，每延误1天我公司愿承担合同总价1%的罚款。

3. 若我公司中标，承诺不出现转包现象。否则一经查实，公司愿意接受业主任何经济处罚。

4. 若我公司中标，承诺本工程的施工现场达到市文明优良工地的标准，若不能达到此目标，我公司愿承担合同总价1%的罚款。

5. 若我公司中标，承诺本工程的安全施工达到市安全优良现场的标准，若不能达到此目标，我公司愿承担合同总价1%的罚款。

6. 若我公司中标，承诺项目经理和项目管理班子成员在本工程施工过程中，自始至终保持稳定和连贯，项目经理及项目主要成员不同时承担其他项目施工。

7. 若我公司中标，基于我公司在汉从事了多年的深基坑设计、施工，与政府有关管理部门有着长期的良好合作关系，我公司特承诺协助业主办理有关设计审查及施工许可证等手续，业主需提供相关资料并承担相应费用。

8. 若我公司中标，承诺将专款专用于本工程，决不挪作它用，以保证工程的顺利进行。

9.我公司理解贵单位对本工程重视，对招标文件的所有要求均表示理解并完全接受。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

4.1法定代表人资格证明书

单位名称：××开发公司

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：无限

姓名：    性别：  男   年龄： 46  职务：  院长   系××开发公司法定代表人。

特此证明！

投标人（盖法人章）：

日             期：

4.2授权委托书

本授权委托书声明：我××（姓名）系××技术开发公司（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托××技术开发公司（单位名称）××（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加中国××集团（投标单位名称）的防真科研楼深基坑支护工程的投标。授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：  ××      性别：         年龄： 34岁

单位：（盖章）          部门： 经营部   职务： 经  理

投标单位：（盖法人章）

法定代表人：（签章）

5、主要材料汇总表

| 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 取定价（元） | 市场价 （元） | 价差 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢材 | φ25 | T | 18.20 |  |  |  |
|  | φ22 | T |  |  |  |  |
|  | φ20 | T |  |  |  |  |
|  | φ16 | T | 5.85 |  |  |  |
|  | φ6.5 | T | 4.26 |  |  |  |
|  | φ48钢管 | T | 0.28 |  |  |  |
|  | 分项小计 | T | 28.59 |  |  |  |
| 商品混凝土 | C30 | M3 |  |  |  |  |
|  | C25 | M3 |  |  |  |  |
|  |  | M3 |  |  |  |  |
|  | 分项小计 |  |  |  |  |  |
| 水 泥 | Po32.5 | T | 180 |  |  |  |
|  |  | T |  |  |  |  |
|  |  | T |  |  |  |  |
|  | 分项小计 | T | 180 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（盖法人章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

6、计划投入的主要施工机械、检测设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 KW | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气压缩机 |  | 1 | 蚌埠 |  |  | 9m3 |  |
| 2 | 混凝土喷射机 | PZ-5B | 1 | 郑州 |  |  | 5.5m3/h | 含配套 |
| 3 | 锚杆注浆设备 |  | 2 | 宜昌 |  |  |  | 成套 |
| 4 | 锚杆钻机 | Mk-5 | 4 | 洛阳 |  |  | 20m | 含配套 |
| 5 | 全站仪 |  | 1 | 上海 |  |  |  |  |
| 6 | 电焊机 | 30KVA | 2 | 武汉 |  |  |  |  |
| 7 | 切割机 |  | 1 | 武汉 |  |  |  |  |
| 8 | 自卸汽车 | 东风330 | 10台 | 十堰 |  |  |  |  |
| 9 | 反铲 | 小松 | 1台 | 日本 |  |  |  |  |

投标单位：（盖法人章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

7、项目经理及主要施工管理人员

7.1项目管理班子主要人员表

| 名 称 |  | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 项目工程师 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 施工管理 |  |  |  |  |
|  | 预算管理 |  |  |  |  |

投标单位：（盖法人章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

7.2项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 | 男 |  | 年龄 |  | 39岁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 项目经理 |  |  | 职称 | 高工 |  | 学历 |  | 硕士 |
| 参加工作时间 |  |  | 1989.6 |  | 从事项目经理年限 |  |  | 15年 |  |  |
| 仅几年部分已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建设单位 |  |  | 项目名称 |  | 建设规模 | 开、竣工日期 |  | 工程质量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

7.3项目经理资质及荣誉证书

7.4项目工程师简历表

| 姓名 |  | ×× |  |  | 性别 | 男 |  | 年龄 |  |  | 32岁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 | 工程师 |  | 学历 |  |  | 本科 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 1994.7 |  |  | 从事项目管理年限 |  |  |  | 10年 |  |  |
| 参与工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建设单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  |  | 工程质量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

8、企业简介、资质及业绩

8.1 企业简介

8.2 企业资质

8.3 企业荣誉

第二部分  设计书

目   录

第一章 相关设计情况说明

一、工程概况

二、场地岩土工程条件

三、场地环境工程条件

四、设计依据

第二章  方案比选论证

一、基坑特点分析

二、基坑开挖后，自然边坡稳定性分析

三、支护总体方案比选

第三章 支护方案设计

一、设计基本数据

二、基本设计要求

三、各段支护设计

第四章 地下水处理

第五章  基坑开挖及支护注意事项

一、基坑开挖采用信息法施工

二、开挖施工方案

三、支护施工方法

第六章   基坑监测监测方案要求

第一章 相关设计情况说明

一、工程概况

拟兴建的××所仿真科研楼位于武昌紫阳路中船重工××所院内。该建筑物地上20层，总高度80m ，设地下室一层。

拟建场地地势平坦，场地标高介于24.46m~25.13mm之间。

根据招标书提供的有关资料，该工程设计±0.00m高于现地面25.85m。地下基础梁底标高为-6.4m和-5.6m，大承台底标高为-8m，考虑垫层厚度，基坑实际开挖深度为4.8m、5.9m、7.0m。基坑形状为长方形。该工程岩土工程详细勘察工作由××集团武汉勘察设计研究院有限公司完成。建筑结构施工图由中南建筑设计院承担。

二、	场地岩土工程条件

1、地形地貌

拟建场地位于中船重工××所院内。场地地形平坦。地貌上属长江I、III级阶地交汇部位。

2、岩土工程条件

根据××集团××勘察设计研究院有限公司提供的该场地岩土工程详勘报告，在基坑开挖及影响深度范围内，拟建场地基坑开挖范围内地层自上而下依次为：

①	1层杂填土：杂色，主要由碎石、砖渣等建筑垃圾组成，混少量粘土，稍湿，呈松散状态。厚度为1.2m~4.4m。

①	2层素填土：黄褐、灰褐色，主要成分为粘性土混碎石，稍湿~饱和，松散，厚度为0.6m~2.5m.

②1淤泥质粉质粘土：褐灰、灰黑色，含腐植物，原为塘泥，饱和，流塑状态。厚度1.6m~2.6m。

②2粉质粘土：黄褐~褐黄色，含腐植物，含铁锰质斑点。可塑状态。厚度1.1m~7.8m。是组成基坑坑底的主要地层。

③粉质粘土：褐黄~棕红色，饱和，硬塑，含少量铁锰质结核及团块状灰白色高岭土。基坑部分地段坑底出露该层。本层厚度1.6~12m。

场地地层详见基坑周边地质环境及分段概化地层柱状图（图1）。

根据勘察报告结合《湖北省深基坑工程技术规定》（DB42/159—1998）附录二的参考数据及附近基坑支护经验，基坑设计时采用的各土层设计参数如下表1：

表1 基坑支护土层设计参数表

| 地层 编号 | 地层名称 | 重度 | m | 报告提供值 |  | 采用值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kN/m3 | kN/m4 | Ф | C | Ф | C |
|  |  |  |  | 度 | kPa | 度 | kPa |
| ①1 | 杂填土 | 19.0 | 2000 |  |  | 18 | 8 |
| ①2 | 素填土 | 18.9 | 1000 | 2.4 | 15 | 8 | 10 |
| ②1 | 淤泥质粉质粘土 | 17.6 | 1500 | 3.0 | 10 | 4 | 6 |
| ②2 | 粉质粘土 | 19.2 | 8000 | 10 | 25 | 10 | 18 |
| ③ | 粉质粘土 | 20.0 | 15000 | 18 | 50 | 16 | 35 |

3、水文地质条件

根据勘察单位提供的岩土工程勘察报告，本场地的水文地质条件如下：

3.1 上层滞水：上层滞水主要赋存于①1和①2填土中。水量与季节关系密切，其主要补给来源为大气降水和地表水渗入，水量较小。没有固定稳定水位。

3.2 孔隙承压水：赋存于深部砂层和卵石层中，受大气环境影响不大，稳定水位为地面下8.95m（标高为14.37m）。

勘探期间测得混合水位0.1m~5.7m。

三、场地环境工程条件

场地周边环境见图2。

根据业主提供的资料结合现场踏勘，该基坑周边环境为：

南侧：距基坑下口线4.18m有煤气管道和高大乔木组成的绿化带。煤气管道埋深0.6米。

西侧：距基坑下口线7.4m高大乔木组成的绿化带，其外为道路。

东侧：距基坑下口线7.45m高大乔木组成的绿化带，其外为道路。

北侧：距基坑下口线6.0m高大乔木组成的绿化带，其外为道路。

根据基坑开挖深度及周边地质环境条件，结合场地地质情况，参照《湖北省深基坑工程技术规定》（DB42-159/1998）的有关规定，该基坑支护安全等级为二级。

四、设计依据

1、本工程支护设计中，对基坑各参数的选定如下：

①基坑开挖深度按4.8m、5.9m、7.0m计。

②	基坑下底线按结施1的承台外缘外扩0.5m考虑。

2、设计依据

①中船重工集团××所仿真科研楼场地岩土工程勘察报告书——××集团武汉勘察设计研究院有限公司；

②	××所仿真科研楼结施1-7——中南建筑设计院；

③	业主招标书提供的有关资料。

3、采用设计程序

"汉星"深基坑工程设计系列软件

4、设计依据规范标准

①《湖北省深基坑工程技术规定》（DB42/159—1998）

②《建筑基坑工程技术规范》（JGJ-97）

第二章  方案比选论证

一、基坑特点分析

1、该基坑岩土工程条件简单。从图1看，组成该基坑坑壁的主要是①1层杂填土、②2层粉质粘土及③层粉质粘土，局部地段有①2层素填土、②1层淤泥质粉质粘土。①填土厚度为1.2m~4.4m，松散，赋存上层滞水，水量较小。②1层淤泥粉质粘土为原有塘泥，呈流塑状态，系软弱土。②2层粉质粘土呈可塑状态，属中等偏高压缩性土层，③层粉质粘土呈硬塑状态，为组成坡脚土层，属低压缩性土层，能为锚杆提供较大的锚固力。

2、该基坑周边较为开阔，除南侧的煤气管道距基坑较近外，基坑附近15米范围内基本没有重要的建筑物。

二、基坑开挖后，自然边坡稳定性分析

根据地质资料提供的参数，假设基坑开挖深度为4.8m、5.9m、7.0m，利用"汉星"系列软件计算自然边坡稳定性。该边坡采用1：0.2（甲方要求保留绿化带和煤气管道，基坑周边可放坡的余地较小）放坡时，整个基坑边坡是不稳定的（其结果见计算书）。

三、支护总体方案比选

基坑开挖支护的型式比较多，如放坡、喷锚网、重力式挡墙、悬臂桩、桩一锚(支撑)、地下连续墙等。对于本场地，环境较为简单，场地四面较为开阔，基坑周边除煤气管道外没有重要的建（构）筑物，因此该基坑最经济的、适宜的支护结构型式为喷锚网支护方式。故本设计推荐采用喷锚支护支护方案。

1、该基坑东侧、西侧、北侧及南侧坡底圆稳定性验算稳定系数较高，但坡面圆稳定性验算不能通过规范要求。

2、喷锚支护随基坑土方开挖进行，一般在土方开挖后24小时内封闭保护起来，保证了上部填土层中的上层滞水不会渗入基坑内，从而保证了基坑土壁土层的原始状态，保证了坑壁土层的原始物理力学性质。

3、由于喷锚支护的坡顶变形较大，但煤气管道距基坑坡顶较近，因此为减少基坑坡顶杂填土的变形，在有煤气管道的南侧距煤气管道1米处增设一排注浆花管，注浆花管长度为3米，将坑顶杂填土的变形控制在最小范围内。

4、经比较，喷锚网支护方式造价最低、工期最短（与基坑开挖同时进行，不需另行安排支护施工时间。）

第三章 支护方案设计

一、设计基本数据

设计参数取值见表1。

坑周地面施工超载15KPa。

综合考虑支护设计时安全等级按二级设计。

二、基本设计要求

1、锚杆

喷锚网支护所用锚杆为螺旋钻成孔全程注浆锚杆。锚杆直径Ф110mm，倾角15度，主筋为Ф25精轧螺纹钢，注浆浆液为纯水泥浆注浆材料采用水灰比0.45～0.5的水泥浆液，加入适量的速凝剂、早强剂，水泥采用425#普通硅酸盐水泥。

2、喷射混凝土及钢筋网

喷射混凝土设计强度为C20，厚度80-100mm，分两层喷射，配比为水泥：砂：石子＝1：2：2.5，采用标号不低于P32.5硅酸盐水泥、粒径不大于2.5mm的中细砂和粒径小于5mm的瓜米石。喷射混凝土中添加适量速凝剂，喷射时由下至上进行。钢筋网规格为Φ6＠200×200， 加强筋为Φ16圆钢, 将各排锚杆焊成网络, 以增加面层刚度, 锚杆头部形成锁口结构。上下段钢筋网搭接长度应大于30mm。

3、基底开挖线

一般地段基底开挖线距底板外缘0.5m左右，局部地段根据实际需要做适当小幅调整。

4、排水沟、集水井

基坑各侧沿基坑坡顶开挖线外2m布设排水沟。坡顶排水沟内净空规格为300×300，沟壁采用1/2红砖砌筑，沟底亦采用红砖铺底，沟壁、沟底均抹砂浆并收光防止渗水。采用坡率为1.5%O。

坡底排水沟沿坑底坡脚设置，且应在基坑开挖至基底前形成，主要为疏排坑内积水、保护基底土层。排水沟为200（深）×200（宽）。坑底排水沟以满足主体施工单位基坑排水需要为准，建议坑底排水沟由主体施工单位施工，深度不宜大于200mm。

坡底设计集水井，集水井规格为400×600×600。集水井位置见图3。

5、泄水孔

喷锚网支护体内部排水采用在支护面层背部设置40mm～60mm的水平塑料排水管，管壁带孔外包滤水材料，根据水量按一定间距埋设。

三、各段支护设计

1、AB段

基坑开挖深度按5.88m计算。

自坡顶开挖线往北1.5 m范围内的杂填土清除0.3m后硬化，并在外缘设置一条300×300排水沟一条。

坡面坡度1：0.2，采用喷锚支护，设计锚杆3排，锚杆设计标高分别为23.5m、22.0m、20.5m，水平间距为1.5m，梅花型布设。锚杆直径为110mm，长度均为9米，锚杆杆体钢筋为1Φ25，倾角为15度。具体设计见图4 6-6剖面。

2、BC段

基坑开挖深度按4.73m计算。

自坡顶开挖线往北1.5 m范围内的杂填土清除0.3m后硬化，并在外缘设置一条300×300排水沟一条。

坡面坡度1：0.2，采用喷锚支护，设计锚杆2排，锚杆设计标高分别为23.5m、22.0m，水平间距为1.5m，梅花型布设。锚杆直径为110mm，长度均为9米，锚杆杆体钢筋为1Φ25，倾角为15度。具体设计见图4 5-5剖面。

3、CD地段

基坑开挖深度按7.03m计算。

自坡顶开挖线往北1.5 m范围内的杂填土清除0.3m后硬化，并在外缘设置一条300×300排水沟一条。

坡面坡度1：0.2，采用喷锚支护，设计锚杆4排，锚杆设计标高分别为23.5m、22.0m、20.5m、19.0m，水平间距为1.5m，梅花型布设。锚杆直径为110mm，长度均为6米，锚杆杆体钢筋为1Φ25，倾角为15度。具体设计见图4 4-4剖面。

4、DE地段

基坑开挖深度按4.84m计算。

自坡顶开挖线往北1.5 m范围内的杂填土清除0.3m后硬化，并在外缘设置一条300×300排水沟一条。

坡面坡度1：0.2，采用喷锚支护，设计锚杆2排，锚杆设计标高分别为23.5m、22.0m，水平间距为1.5m，梅花型布设。锚杆直径为110mm，长度均为9米，锚杆杆体钢筋为1Φ25，倾角为15度。具体设计见图4 7-7剖面。

5、EF地段

基坑开挖深度按4.82m计算。

自坡顶开挖线往北1.5 m范围内的杂填土清除0.3m后硬化，并在外缘设置一条300×300排水沟一条。

坡面坡度1：0.2，采用喷锚支护，设计锚杆2排，锚杆设计标高分别为23.5m、22.0m，水平间距为1.5m，梅花型布设。锚杆直径为110mm，长度均为6米，锚杆杆体钢筋为1Φ25，倾角为15度。具体设计见图4 3-3剖面。

6、FG地段

基坑开挖深度按5.68m计算。

自坡顶开挖线往北1.5 m范围内的杂填土清除0.3m后硬化，并在外缘设置一条300×300排水沟一条。

坡面坡度1：0.2，采用喷锚支护，设计锚杆3排，锚杆设计标高分别为23.5m、22.0m、20.5m，水平间距为1.5m，梅花型布设。锚杆直径为110mm，长度均分别为11m、9m、9m，锚杆杆体钢筋为1Φ25，倾角为15度。具体设计见图4 4-4剖面。

7、GA地段

基坑开挖深度按4.78m计算。

自坡顶开挖线往北1.5 m范围内的杂填土清除0.3m后硬化，并在外缘设置一条300×300排水沟一条。

坡面坡度1：0.2，采用喷锚支护，设计锚杆2排，锚杆设计标高分别为23.5m、22.0m，水平间距为1.5m，梅花型布设。锚杆直径为110mm，长度均为9米，锚杆杆体钢筋为1Φ25，倾角为15度。具体设计见图4 4-4剖面。

第四章 地下水处理

由于地下水的影响而造成基坑出现事故的现象已屡见不鲜。因而对地下水的处理直接影响了基坑的安全。本场地对基坑能产生影响的地下水仅为杂填土中上层滞水，对其必须进行有效的截流。由于场地平坦，为有效防止场地的大气降水、地表水、生活用水流向基坑，在基坑外0.8m~1.5m 处用1/2红砖砌置排水沟一条，沟壁、沟底均抹砂浆并收光，防止渗水。由于场地内有绿化带存在，因此在工程平面图上没有标明排水沟位置，在施工时根据现场条件确定其位置。

基坑开挖至基底后，仍有厚层粘土不透水层，下部承压水不会对基坑造成影响，故不需对承压水层进行处理。

第五章  基坑开挖及支护注意事项

一、基坑开挖采用信息法施工

基坑开挖前要求建立变形、沉降监测系统并由专门部门及时、定期地进行观测并反馈信息，以便及早发现问题、及早解决问题。

二、开挖施工方案

基坑开挖之前，应将各边坡顶浮土等清理掉，至少清除0.30m。

该基坑在距基坑边线8m以内的四条坑边根据锚杆设置标高分层开挖。每层开挖完毕马上施工锚杆并挂网抹面、喷射混凝土。

施工顺序为：

土方开挖→修坡→锚杆施工→铺设钢筋网（钢模网）→喷混凝土→养护

三、支护施工方法

1、锚杆成孔

锚杆成孔采用锚杆钻机成孔,成孔前应根据设计要求定出孔位并作好标记，锚杆孔径为130mm，锚杆孔深不应小于设计长度，应比锚杆长约0.2m。

2、锚杆体

锚杆由水泥凝固体、杆体、钢筋架组成。锚杆体采用Φ25螺纹钢，搭焊长度为30d。对中圆环用Φ6.5钢筋，沿杆体2.0m焊接一个。注浆管应比锚杆长1.0m左右，用皮筋固定在锚杆上，止浆密封袋固定于锚杆体的孔口部位上，送锚杆时，止浆袋应完全进入孔中, 注浆压力应为0.4Mpa左右。

3、喷混凝土

喷浆气压应控制在0.3Mpa～0.7Mpa范围内进行，喷射距离为0.5m～1.5m。

4、土方开挖

每次土方开挖深度一般为1.2m一层（根据锚杆或土钉竖向间距确定），采用人工修坡。每次开挖宽度最小为10m，以保证锚杆施工需要。

基坑开挖时，必须做到开挖一层，支护一层，开挖一段，支护一段，严禁超挖。开挖后，坡面要及时支护，不得暴露过长。同一坡面上，上层支护体施工时间与下层土开挖时间间隔不得少于48小时。

基坑开挖前，坡顶全部必须用C10，厚50~80mm混凝土硬化。

5、应急措施

现场应配备有一定量的抢险材料：编织袋、草包水泵、压力注浆设备

如出现基坑变形增大，应停止开挖，立即回填或用砂(土)袋堆压。

6、其他要求

基坑坡顶不得堆载、超载。

第六章   基坑监测监测方案要求

1、本基坑监测重点是基坑北侧和南侧。

2、以上监测重点均应埋设监测点进行沉降观测。在基坑各边坡顶上间距10M～15M埋设监测点同时进行沉降和水平位移观测。

3、所有观测点应在基坑开挖前全部建好，并进行一次观测。

4、开挖较浅时，观测周期可为4～5天，开挖接近坑底后，观测周期应为2～3天。当位移变形速率达到5mm／天，沉降变形速率达到3mm／天时，应加密观测， 并通报设计人员。

第三部分  施工组织设计

目  录

第一章  工程概况

第二章  施工准备

1、技术经济准备

2、人力、物力准备

3、施工现场准备

第三章  施工组织管理

1、项目经理部组织机构

2、人员安排和职责

3、施工质量管理目标

第四章　施工顺序和施工工艺流程

1、施工机械

2、施工顺序安排

3、施工工艺流程

第五章 质量控制

第六章  工程质量保证措施

第七章 安全文明生产措施

第八章   应急应变措施及基坑开挖注意事项

第一章  工程概况

拟兴建的××所仿真科研楼位于武昌××所院内。该建筑物地上20层，总高度80m ，设地下室一层。

拟建场地地势平坦，场地标高介于24.46m~25.13mm之间。

根据招标书提供的有关资料，该工程设计±0.00m高于现地面25.85m。地下基础梁底标高为-6.4m和-5.6m，大承台底标高为-8m，考虑垫层厚度，基坑实际开挖深度为4.8m、5.9m、7.0m。基坑形状为长方形。

第二章  施工准备

一、技术经济准备

1、组织技术人员熟悉地质情况，了解设计要求；

2、技术负责人员向工长和各工序负责人技术交底、明确技术要求和质量控制的重点和难点；

3、正式施工前，向建设单位接收坐标、水准点等书面测量基准资料，并进行复测；

4、调查了解材料的供应情况，联系好材料的试验检验单位。

二、人力、物力准备

1、调配精良的管理、技术人员，组建项目经理部；

2、认真组织好工程材料的订货、采购、运输、抽检和复检；

3、做好施工设备的加工和修配工作。

三、施工现场准备

1、喷锚设备和其它附属设备、机具进场、组装、架设和试运转。

2、修建临时性生产、生活设施，满足施工需要。

3、施工平面布置见下图：

第三章  施工组织管理

为了保证高效、优质、低耗地完成基坑支护施工任务，我公司将其作为重点工程，按37项目法37施工要求，成立37惠园深基坑支护工程项目经理部37。

1、项目经理部组织机构

2、人员安排和职责

拟安排的人员如下表：

| 岗位 | 人数 | 主 要 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 负责工程施工全面工作 |
| 项目副经理 | 1 | 组织协调施工 |
| 技术员 | 2 | 现场技术、质量管理、整理技术资料 |
| 材料员 | 1 | 负责材料、配件供应和试验 |
| 钻工 | 8 | 浆喷桩和锚杆机定位、成孔和移位等工作 |
| 电焊工 | 2 | 负责锚杆制作、喷锚网制作 |
| 灌注工 | 6 | 负责锚杆注浆 |
| 喷锚工 | 8 | 负责削坡、挂网和喷锚工作 |
| 质安员 | 1 | 负责施工质量和安全生产管理 |
| 电工 | 1 | 生产、生活用电线路安装和检修 |
| 炊事员 | 2 | 负责主、副食制作 |

3、施工质量管理目标

施工质量管理目标及主要负责人见下表：

| 项 目 | 管 理 目 标 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- |
| 质 量 | 施工质量达到优良标准，保证施工质量达到设计要求 | 陈宗平 |
| 安 全 | 保证设备完好率在95％以上，确保不出现重伤以上事故 | 贾朝伟 |
| 工 期 | 加强各工序的协调和配合，保证20天完成浆喷桩施工任务，25天左右完成喷锚支护任务 | 陈宗平 |
| 文明施工 | 机械摆放合理，确保施工场地满足施工要求 | 贾朝会 |

第四章　施工顺序和施工工艺流程

1、施工机械

5吨汽车15台、反铲一台、锚杆机二台、喷锚设备一套、注浆设备一套、电焊机二台。

2、施工顺序安排

煤气管道边花管注浆——土方开挖、土方外运——削坡——初喷——锚杆施工——锚杆注浆——挂网——喷锚——混凝土养护

3、施工工艺流程

A、基坑开挖

由于基坑设计每层支护深度为1.50米，故基坑开挖时每层开挖深度不得超过1.5米。

40B、人工修坡：保证按设计的坡率进行削坡。

40C、初喷

边坡面修整完毕后初喷，初喷厚度为30mm。

40D、锚杆施工

锚杆和一次性锚管施工采用钻机开孔，土锚用锚杆钻机成孔，一次性锚管用重锤夯入。

40E、锚杆注浆

锚杆注浆严格按设计要求进行。

40F、挂网喷锚

挂网应保证上下喷锚网面板内的钢筋搭结长度。复喷时应清除初喷面层上的浮浆和松散碎屑。

40G、第二排锚杆开挖，如此循环，直到坑底。

40

第五章 质量控制

1、喷锚支护施工时，边坡垂直开挖，每层土方开挖时，必须按设计深度分层开挖。开挖时，挖掘机械不得碰撞支护结构及观测元件。

2、每层土方开挖到位后，应人工削坡，然后初喷一层，初喷层厚约30mm，接着施工锚杆，挂钢筋网、喷射第二层面层，以上工作须在每层土方开挖到位后12小时内完成。

3、喷射作业应分段、分片进行，同一段内应自下而上进行喷射。射流应垂直喷面，射距在1m左右，喷成后的面层应喷水养护。下层与上层喷锚网墙的主筋及钢筋网应用焊接可靠搭接。

4、每施工300m2喷锚面层，应制作一组喷射用混凝土试块，每组试块不小于3块。

5、喷射混凝土为C20细石混凝土，混凝土面层厚100mm左右。喷射混凝土水灰比为0.4~0.5，砂率为45%~50%，水泥与砂石重量比为1：4-1：4.5。喷射混凝土内掺速凝剂，喷射混凝土所用水泥为425#普硅水泥。喷射混凝土内粗骨料最大粒径不宜超过15mm。

6、钢筋网为Φ 6.5@200×200钢筋网，加强筋为Φ16@1300。锚杆头必须与加强筋牢固焊接。锚杆头处，在钢筋网与加强筋之上，用2 Φ16L250钢筋十字交叉与锚杆牢固焊接。喷射混凝土面层必须覆盖住锚杆头。

第六章  工程质量保证措施

1、为确保工程的顺利进行，施工中将推行全面质量管理，成立专门小组，实行标准化管理。其主要内容有以下几个方面：

2、成立项目经理部，技术、设备、材料、质检、安全和后勤等职能部门在项目负责人的领导下，各司其责；

3、严格各项工序管理制度，实行自检、专检相结合的检查制度，做到上道工序不合格，不入下道工序，合格率达100%；

4、建立各种会议制度，坚持做好交接班制；

5、制定各种奖惩制度，提高工作人员的自觉性和劳动积极性，高效优质地完成深基坑降水施工任务；

6、建立和健全岗位责任制。施工现场实行24小时值班，出现问题立即研究，及时解决。

第七章 安全文明生产措施

1、安全是前提，质量是生命，加强对员工们的安全文明教育，提高安全文明意识，全体工作人员在施工现场做到以下几点：

2、组织施工时必须优先考虑安全工作，做到有布置、有检查、有落实；

3、项目经理等管理人员既要管生产又要管安全；

4、贯彻42安全第一，预防为主42的安全方针，对施工人员定期进行安全教育，勤检查，及时消除事故险患；

5、闲杂人员未经允许严禁进入施工场地；

6、电机设备安装漏电保护器，管线路铺设合理，现场需配防火安全设施。危险地段悬挂醒目的安全警示牌；

7、设备安装，折卸与迁移，有专人指挥。在用设备定期维修保养，经常擦洗保持清洁，完好率达100%；

8、实行责任到人，层层把关的安全责任制。

第八章   应急应变措施及基坑开挖注意事项

1、由于深基坑维护设计与施工是一门综合性的岩土工程工作，基坑开挖后土体和地下水的自然平衡状态会发生巨大变化，对环境的影响是不可避免的，因此应加强基坑开挖的环境监测，做好应急抢险准备。

422、基坑开挖及基础施工过程中，加强监测，及时反馈信息，以信息指导施工。

423、当支护结构系统位移量过大时应立即停止开挖施工。当边坡出现失稳或坍塌现象时，应采取土包或其它材料反压加固坡脚，必要时可在坡顶削坡减载，甚至回填。因此现场应准备一定数量的抢险器材，如纺织袋、草包、水泵、砂、石料、钢筋等。

43433、应充分了解基坑四周管线的分布、走向及位置，一旦出现管道开裂时以便关闭阀门。做好坑周地表水的排泄和下水管的疏导，防止地表水对坑壁的冲刷。

第四部分  附件